## 主要里程碑
序号 | 事项 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 费用 | 备注 | 完成情况
1 | 注册公司 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 高旭 | 10000 | 办理执照中介费9300， | 完成
2 | 申请成为小程序、企业微信的开发商 | 2018-11-10 | 2018-11-23 | 高旭 |  | 1、企业需要把微信小程序的开发权限授权给趣销智能商场，公众平台账号授权。 2、企业需要把企业微信的通讯录与账号操作权限授权给趣销智能商城，趣销会给企业微信提供AI雷达的插件 | 进行中
3 | 腾讯云云主机、数据库等 | 2018-11-10 | 2018-11-16 | 高旭 | 10000 | 需要先申请虚拟主机，开发模板时需要填写机器IP地址。
4 | 开发小程序申请 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 高旭 | 300 | 需要申请一个开发测试小程序，创建第三方平台小程序模板。 | 进行中
4 | 趣销商城与企业授权的功能 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 高旭 |  | 主要实现企业授权小程序与企业微信授权到趣销商城的功能。 企业微信授权有两种方式： 1：一种是注册授权，这种方式企业通讯录权限是直接授权给趣销商城的。 2：一种是企业已有企业微信时，需要单独进行AI雷达的通讯录授权的。 | 进行中
5 | 开发趣销商城名片相关功能 | 2018-11-10 | 2018-12-21 | 刘永红、王安安 |  | 企业管理后台门户、企业小程序授权、微信授权、企业官网装修、企业微信管理、雷达授权等
6 | 开发趣销商城电商相关功能 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 刘永红、王安安 |  | 电商平台，主要是提供POP类电商经营平台，为每个实体企业提供电商销售与线下门店销售使用场景的工具。 | 进行中
7 | 趣销智能商城营销与运营方案制定 | 2018-11-01 | 2018-11-16 | 高旭 | 1000 | 商城功能，主要是商品管理、营销管理、订单管理、分析报表等完整的电商商城。
8 | 试点企业对接试用 | 2018-12-21 | 2019-01-21 | 刘永红、王安安 |  | 典型企业酒类销售企业、装修销售企业
9 | 产品功能优化及上市推广 | 2019-01-22 | 2019-02-28 | 高旭 |  | 产品功能优化 产品正式上市推广 西北、河北
10 | 产品二轮优化 | 2019-03-01 | 2019-04-28 | 刘永红 |  | 产品第二轮功能优化
11 | 启动pre-A轮融资 | 2019-03-15 | 2019-04-28 | 高旭 |  | 预计融资200万，估值到1000-2000万。
总计 |  |  |  |  | 21300 | 元

## 项目人员
工作类别 | 姓名 | 工作方式 | 数量
负责人 | 高旭 | 兼职 | 1
中台开发 | 刘永红 | 兼职 | 1
| 许立亢 | 兼职 | 1
| 王安安 | 兼职 | 1
前端
产品
测试
人力
财务
销售
运营
客服
运维
总计 |  |  | 4

## 项目工程信息
工程名称 | 系统类型 | 简要介绍 | 部署方式 | web容器 | JDK | 分布式 | 安全 | 风控 | http加密
quxiao-ecm | 业务系统 | SAAS模式企业管理系统 | war | tomcat | 1.8及以上 | 是 | xss等 | 是 | https | C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;
quxiao-wxapi | 业务系统 | 为微信提供的开放接口服务 | war | tomcat | 1.8及以上 | 是 | xss等 | 否 | https
quxiao-portal | 业务系统 | 趣销门户网站系统 | war | tomcat | 1.8及以上 | 是 | xss等 | 否 | https
quxiao-oms | 业务系统 | 趣销运营管理系统 | war | tomcat | 1.8及以上 | 是 | xss等 | 否 | https
quxiao-common | 公共包 | 趣销系统公共包 | jar | 不需要 | 1.8及以上 | 否 | 否 | 否 | 不需要